### INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

# STAVEBNÍ ODVĚTVÍ

|  | PRŮMYSL | STAVEBNICTVÍ |
| --- | --- | --- |
| ## Dílo je | mobilní | stálé, trvalé |
| Klimatické podmínky | chráněné prostředí | mohou mít veg.důsledky |
| Náročnost práce | automatická, robotizace | mechanizace |
| Kvalifikace | kvalifikovaní lidé | i méně kvalifikovaní lidé |

KLASIFIKACE STAVEBNÍCH PRACÍ:

- přípravné práce – zejména demolice, průzkumné vrty aj.

- konstrukce – hrubá stavba (ocelové konstrukce, betonové konstrukce), montáže

- instalace – elektroinstalace, instalační práce technického zařízení, plynové instalace, vodoinstalace

- dokončovací práce – omítky, obklady, zámečnické práce, sklářské práce, truhlářské práce

- pronájem staveb, půjčování strojů

Mělo by se budovat v krátkých lhůtách ve vysoké kvalitě, za úměrné náklady a za rozumnou cenu.

ČINITELÉ VE STAVEBNICTVÍ:

OBJEDNATELÉ (investoři zákazníci) – řeší otázky: proč, co, kde a za kolik stavět?

DODAVATELÉ (projektanti, stavební podniky) – řeší otázky: jak, čím (jakými prostředky), za kolik a kdo bude stavět?

STAVEBNÍ PRODUCENTI poptávka X nabídka

subdodavatel

Je lepší, když je projektant na dodavateli nezávislý.

# Kontraktor

-         víceméně přebírá za investora řízení stavby

-         nic nedodáva, místo investora uzavírá smlouvy, zabývá se legislativní otázkou

# Výroba stavebních hmot

-         technická základna stavebnictví

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

1.      týkají se projektanta

2.      týkají se dodavatele

STAVEBNÍ PROCES:

1.      výzkum, vývoj

2.      otázka geologicko-průzkumná (geoologický průzkum)

3.      projektovaní (projekční činnost)

4.      inženýrské činnosti (stavební práce), těžba surovin

Investiční výstavbou prochází 60 mld., z toho 45 mld. nové výstavby, 15 mld. staré výstavby.

STAVEBNICTVÍ – MAKROEKONOMICKÁ ÚROVEŇ

-         dynamický faktor NH, dá se předpokládat ↓↑ prosperity státu

-         pravidlo: stavebnictví hospodářský cyklus předbíhá (stavebnictví se dostává do krize, bude i krize vcelku)

-         rozhodujícím stavitelem bývá stát – většina zakázek (70%) je veř. původu

-         výsledkem činnosti jsou inv. – trvalé fondy přispívající ke zvýšení výroby (rozvoji)

-         na 1 mld. Kč stavebních prací následují dopady:

        5000 nových pracovních míst ve stavebnictví

        1000 pracovních míst v dopravě

        11000 pracovních míst v ostatních odvětvích

Podpora bytové výstavby

- veřejný sektor začne budovat byty → zvýšení zaměstnanosti v tomto regionu

Začíná-li klesat objem stavebních prací, dojde k hospodářskému poklesu (ukazuje zdraví ostatních odvětví).

Ve stavebnictví jsou vázány velké fondy – rizikové; velký kapitál do stavebních akcí příliš nezasahuje, partner bude investovat spíše do průmyslu – velký kapitál se stavebnictví vyhýbá. Platit se to může z dodavatelských nebo dlouhodobých úvěrů.

U invest. výstavby jde o velké částky peněz – i 1% úspory mohou znamenat 10 milionů.

V revolučních dobách se staví velká vodní díla, a jak společnost dozrává, staví se menší díla.

STAVEBNICTVÍ – PODNIKOVÁ ÚROVEŇ

-         náročné podnikání

-         stavitel se zavzuje provést dílo, které existuje pouze ve formě projektu a popisu

-         většina stavitelů stanoví cenu, pak zprojektuje a chce další peníze navíc

Stavební dílo

- charakteristické vlastnosti:

      nepohyblivé

      drahé (velké)

      dlouhá životnost

- vazba na pozemek – určité dílo lze realizovat pouze na určitých pozemcích

- individuální přání zákazníka

- dlouh. výroba – výstavbu rozhodnout dostatečně včas

- výroba – vlastnosti:

1.      kusová

2.      vyžaduje speciální přípravu (indiv.)

3.      pro určení odbytu, který je znám (není anonymní – neexistuje výroba dopředu, musíme zajistit plynulost zakázek)

4.      rozmanitost (varienty druhů) – nezaměřuje se na jeden druh výroby

5.      staveniště se přemísťuje – dosah na pracující (jsou odloučeni), stroje

6.      rizikovost spojená s povětrnostními podmínkami

7.      obrovské množství materiálu – doprava (N)

8.      oddělená projekce od výroby

STAVEBNÍ TRH

- zvláštnosti:

        investor je různorodý – soukromý X veřejný

        různé druhy smluv – na ně se specializují profesionálové, i drobnosti mají dalekosáhlé důsledky

        mezi dodavateli by se mělo pořádat výběrové řízení

        žádné dílo, které se dokončí, neodpovídá plně projektové dokumentaci

        obrovská vazba kap. – i umrtveného kapitálu v případě nedokončeného díla

        výroba je licenční záležitostí – stavební firma musí předložit oprávnění k provádění stavebních prací

Tvorba ceny stavebního produktu

1)      individuální cena – nezávislá na ostatních dílech; tzv. „R-položky“

2)      katalogové ceny – prakticky všechna stavební díla byla ohodnocena Ústaven pro racionalizaci stavebnictví (URS) → vydává cen. katalogy

3)      ceny nově budovaných objektů X existující objekty – na trhu nemovitostí je škála nabídek; při individuálních požadavcích je lepší trh stavební

SWOT analýza

VNITŘNÍ FAKTORY:								VNĚJŠÍ FAKTORY:

| Silné stránky: - kvalifikace pracovníků - tradice - schopnost improvizovat | Příležitosti: - objednávky ekologických staveb - zanedbaná údržba – oživení inv. - zájem zahr. investorů |
| --- | --- |
| Slabé stránky: - oslabený výzkum (slabina celé naší ekon.) - špatná kvalita - špatná pracovní morálka | Hrozby: - růst P in. a mat. - nevyjasněné vlastnické vztahy - nedostatek fin. prostředků - nestabilita ekon. pravidel - zvyšují se požadavky na ekologii |

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

1)      získání pozemku

-         vlastníka pozemku je možno zjistit na Katastrálním úřadu → údaje mohou být zastaralé (KÚ v Praze zpracovává údaje 6 měsíců)

-         při koupi pozemku je nejlepší uložit peníze u notáře a po získání dokumentů o zapsání do Katastru zem. se peníze vyplatí prodávajcímu

→ územní plánování – před vlastním nákupem pozemku musíme zjistit účel pozemku (na Stavebním úřadě) → zda na pozemku není zákaz stavění; stanovení limitů využití území, řešení umístění staveb, stanovení architektonických zásad pro projektování a realizaci atd.

2)     projekt

→ územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o využití území

-         stavební úřad vymezí území pro navrhovaný účet a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území

-         územním rozhodnutím se zabezpečuje zejména soulad s cíli a záměry územního plánování

-         stavební úřad si může stanovit podmínky, které musí být zahrnuty do stavebního povolení (předložení podrobnějších podkladů, projektové dokumentace nebo její části)

→  získání stavebního povolení – žádost musí obsahovat dostatečně podrobný projekt včetně rozpočtu

3)     provedení stavby

4)     kolaudace

-         povolení pro užívání

LEGISLATIVA

-         zpočátku se legislativa týkala zejména bezpečnosti práce

-         později ochrana celospolečenských zájmů (asi od r. 1900)

-         poslední dobou se legislativní kroky zaměřují např. na upřesňování ekologických zájmů, ochranu vodních toků atd.

-         v současné době drobné úpravy, aby nebyly porušovány zájmy společnosti

Pojmy

-         stavba = vše, co se staví včetně jejích částí

-         vlastník = i osoba, která na základě zákona nebo písemné smlouvy je oprávněna za vlastníka jednat

= ten, kdo vlastní pozemek nebo budovanou investici

-         stavebník = také investor a objednatel stavby; ten, kdo provádí výstavbu

-         nájemce = není součástí stavebního řízení

= osoba užívající byt nebo nebytový prostor

-         limity = limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území

a opatření v území

= zastavěné území X zastavitelné území obce

Stavby

-         za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, účel a dobu trvání

→ stavby mohou být:

1) trvalé

2) dočasné – předem omezená doba jejich trvání

→ změny dokončených staveb:

1)      nástavby – zvyšují se jimi stavby

2)      přístavby – stavby se jimi půdorysně rozšiřují, jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou

3)      stavební úpravy – úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby

→ jednoduché stavby:

-         max. zastavěná plocha 300 m 2, nejvýše 4 byty, 1 podzemní a max. 3 nadzemní podlaží (nadzemní podlaží je i podkroví)

-         patří sem:

        stavby pro bydlení splňující předchozí podmínky

        stavby pro individuální rekreaci

        nepodsklepené stavby s 1 nadzemním podlažím

        přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci

        opěrné zdi

-         za jednoduché stavby se nepovažují:

o       stavby skladů hořlavin a výbušnin

o       stavby pro civilní obranu, požární ochranu atd.

-         tyto stavby lze stavět svépomocí – nemusíme mít stavební společnost, stačí stavební dozor

→ drobné stavby:

-         stavby, které plní doplňkovou fci ke stavbě hlavní

-         patří sem:

        stavby s 1 nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2 a výška 4,5 m

        podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2 a hloubka 3 m

        oplocení

        nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy apod.

-         za drobné stavby se nepovažují:

o       garáže

o       sklady výbušnin a hořlavin apod.

Stavení povolení

→ ohlášení stavebnímu úřadu (SÚ)

-         stavebník drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací je povinen jejich provedení předem písemně ohlásit stavebnímu úřadu

-         stavební úřad musí rozhodnout do 30-ti dnů:

       pokud do této doby SÚ neodpoví, považuje ohlášení za schválené

       SÚ může poslat kladnou odpověď = povolení stavět

       SÚ může ohlášení zamítnout s tím, že je nutné stavební povolení

→ stavební povolení

-        ve stavebním povolení stanoví SÚ závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení

-        žádost o stavební povolení podává spolu s předepsanou dokumentací stavebník u SÚ

-        ve stavebním řízení SÚ přezkoumává, zda stavební dokumentace splňuje podmínky územního rozhodnutí, požadavky týkající se veřejných zájmů, zda je zajištěna komplexnost a plynulost výstavby apod.

-        účastníci stavebního řízení:

o       stavebník

o       osoby mající vlastnická práva nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich nebo k sousedním pozemkům a stavbám na nich

-         účastníky stavebního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor

-         stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci

Kolaudace

-         dokončenou stavbu, případně její část, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí

-         kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby k určenému účelu a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby

-         pokud je nutné odstranění stavby, nese náklady na odstranění vlastník stavby

Pokuty (sankce)

→ přestupky občanů proti stavebnímu řádu:

-         do 10.000,--

-         ten, kdo provádí drobnou stavbu bez ohlášení nebo v rozporu s ním

-         ten, kdo neudržuje stavbu přes opětovanou výzvu orgánu státního stavebního dohledu nebo rozhodnutí SÚ

-         ten, kdo odstraní drobnou stavbu bez ohlášení nebo v rozporu s ním

-         ten, kdo užívá informací, reklamní a propagační zařízení, které je třeba ohlásit SÚ, bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním apod.

-         od 10.000,-- do 25.000,--

-         ten, kdo provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním, anebo činnosti úz. rozh. zakázané

-         ten, kdo jako stavebník provádí změnu stavby bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním

-         ten, kdo užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím apod.

-         od 25.000,-- do 50.000,--

-         ten, kdo jako stavebník provádí novou stavbu bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním

-         ten, kdo užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud je třeba apod.

-         od 50.000,-- do 100.000,--

-         ten, kdo bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním provádí stavbu v chráněném území

→ pokuty právnickým osobám nebo FO podnikajícím podle zvláštních předpisů (živnostníkům):

-         do 200.000,--

-         ten, kdo provádí drobnou stavbu bez ohlášení nebo v rozporu s ním apod.

-         do 500.000,--

-         ten, kdo provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním apod.

-         od 500.000,-- do 1.000.000,--

-         ten, kdo provádí stavbu bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, kdo neudržuje stavbu do té míry, že tím jsou ohroženy životy nebo zdraví osob apod.

→ zvýšení pokut:

-         horní hranice výše pokut se zvyšuje na 10-ti násobek, provádí-li FO stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním pro účely podnikání, anebo umožní-li FO právnické osobě nebo fyzické osobě (živnostníkovi) užívat stavbu pro účely podnikání bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním.

Všeobecné požadavky

-         nosné konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí mít požární odolnost alespoň 60 min u budov s 9 – 12 nadzemními podlažími

-         světlá výška místnosti musí být alespoň 2.600 mm v obytných a pobytových místnostech

-         všechny byty musí být prosluněny

-         tvoří-li byt nejvýše 2 obytné místnosti, mohou být záchod a koupelna v jedné místnosti

Co je třeba stanovit při financování výstavby?

→ výše investice

→ varianty financování výstavby:

        stavbu bude financovat sám stavebník → používá zpravidla hypotekární úvěr = ručení nemovitostí; splácí se anuita → z počátku se více splácí úroky a ke konci se více splácí jistina (úmor); používá také soukromý úvěr

        stavbu může financovat sama stavební firma – má dvoje typické náklady:

1) vadium = poplatek, který většina vypisovatelů veřejných soutěží vyžadují zaplatit za účast soutěže

2) pojištění

Þ musí mít dostatečný provozní kapitál, jinak si může vzít úvěr:

1.      kontokorentní úvěr – krátkodobý úvěr; možnost čerpání do mínusu; záruka: zásoby, pohledávky, směnky, ručení třetí osobou

2.      účtový úvěr – ručení např. pohledávkou za stavebníkem

3.      zálohový úvěr – jsou poskytnuty peníze na část stavby, ta se dokončí, úvěr se splatí a jsou poskytnuty další peněžní prostředky

→ kolaudační rata

-         ve výši přibližně 10% z fakturace, která se má zaplatit – stavebník ji zadrží a vyplatí až v případě, že jsou odstraněny všechny závady a nedostatky

4.      záruční úvěr – stavební firmě zaplatí banka za určitý poplatek kolaudační ratu a sama si to na stavebníkovi vymáhá

5.      dodavatelský úvěr

6.      směnečný úvěr

→ smluvní cena – strany se dohodnou na ceně a na jiných podmínkách platby

→ je třeba vypracovat časový plán výstavby, splátkový kalendář

→ je třeba vést stavební deník

→ při fakturaci by se ve faktuře měl uvést soupis uvedených prací → tento soupis může být i v příloze stavební smlouvy

Cena stavebních prací

→ cena stavebních prací obsahuje:

1) vlastní náklady:

o       cena za zpracování studie proveditelnosti

o       cena za geodetické a výzkumné práce

o       cena za projekt (6 – 7% z celkové ceny) – projektové práce, dozorčí činnost projektanta

o       ceny pozemků

o       cena za vlastní provedení stavební části (kalkulací nebo odvozením)

o       u některých staveb i ceny technologického zařízení, rezervy, náklady na uvedení stavby do provozu …

2) předpokládaný dosažitelný zisk

Možnosti stanovení ceny:

1) pomocí kalkulací → existují různé kalkulační vzorce

-         k nákladům připočítáme: poddodávky, rizikovou přirážku (riziko nečekaného vývoje povětrnostních podmínek, velká voda, stávka zaměstnanců, riziko že stavebník nebude mít dost peněz aby zaplatil, růst cen materiálu a energií, …), ziskovou přirážku (cca 10%), odměny vlastníkům (dividendy)

-         u malých podniků se tyto přirážky dají odvozovat – u velkých podniků je to obtížné

2) odvozená cena

–        Ústav racionalizace ve stavebnictví (URS) vydává ceníky – např. cena za 1 m 2 omítky

3) cena podle skutečně proběhlých nákladů → faktura za materiál + hodiny zaměstnanců …

→ stavební uzávěra

= snižuje hodnotu pozemků

= není dovolena přístavba, nástavba ani modernizace stavby, někdy ani samotná stavba

= např. na budoucí stavbu přehrady nebo dálnice

= patří do územního rozhodnutí

OKRUHY:

1)      stavebnictví a jeho pozice v národním hospodářství + stavebnictví jako odvětví

2)      stavební zákon – jak probíhá schvalovací řízení při žádosti o provedení stavby

3)      metoda čisté současné hodnoty

4)      cena pozemku

5)      územní rozhodnutí

6)      jak byste postupovali při pořizování pozemku – měli bychom vědět, ale nemusí tam být